## 封面
文档名称： |  | 控制器软件提测清单
所属项目： |  | YX210402-网络版支架控制器项目
项目经理： |  | 朱虎山
系统工程师： |  | 边婷
本文所属分配对象：
当前版本 | V1.1 |  | 文件状态 | [ ]草稿; [ ]正式
完成时间 | 2021.6.21 |  | 取代版本
作者 |  |  | 审批
批准
版本历史信息
版本号 | 发布人 | 参与者 | 完成日期 | 版本升版原因
V1.0 | 朱虎山 | 软件开发组 | 2021.6.21 | 第一版
V1.1 | 朱虎山 | 软件开发组 | 2021.6.21 | 评审通过版本
Copyright (c) 2013,天津华宁电子有限公司研发中心
All rights reserved.

## V4控制器-网络版-v8.1.1.0-22.04.25
版本:v8.1.1.0 发布日期：2022.4.25 发布基线:8465 基线路径:http://svnserver:8080/svn/Code/电液控产品线/支架控制器V4/trunk/控制器程序 提测人:矫贺岩 发布原因: 需求附件(可选项，如果只修改BUG则不需要修改，如果需要文档变更则需要添加附件):
索引 | 问题点ID | 问题点描述 | 问题点原因 | 问题点对策 | 修改人 | 发布人员
1 | 0017369: | 网络版支架控制器--将移架中的运行触发1停止移架使能禁止后，自动移架出现只显示动作名称但不动作现象。 | 组合动作判定结束条件，或是异常参数导致 | 修改代码 | 矫贺岩 | 矫贺岩
2 | 0017247: | 网络版支架控制器——操作控制器进行参数时主界面显示选项中，“左前柱压力”与V2/V2+中显示的“前柱压力”不同，是否需要统一。 | json文件编写错误 | 修改代码 | 矫贺岩
4 | 0017315: | 网络版支架控制器--邻架控制控制器执行自动移架动作后，被控的控制器不会返回到主界面。 | 组合动作判定结束条件导致 | 修改代码 | 矫贺岩
5 | 0017323: | 网络支架控制器--控制器在执行完自动移架后，经过主控时间仍会处在被控制状态。 | 组合动作判定结束条件导致 | 修改代码 | 矫贺岩
6 | 0017351: | 网络版支架控制器——组合动作-伸联动-基本参数中，循环开始1设置为3，循环结束1设置为2或1，循环次数为2，则伸联动动作一直循环执行，无法结束。 | 在json文件中，针对不需要循环的组合动作，已经将循环参数隐藏，并默认为不循环 | 修改代码 | 矫贺岩
7 | 0017341: | 网络版支架控制器——自动放顶煤中的收插板动作对应的“0点延时使能”设置为禁止或允许，执行效果相同。 | 组合动作第一个零点延时使能不可以设置为禁止，并零点延时时间必须为零，因考虑修改零点延时使能，导致整个时序错乱，现将零点延时及时间隐藏 | 修改代码 | 矫贺岩
8 | 0017346: | 网络版支架控制器——组合动作-伸联动-伸护帮动作中的0点延时使能设置为禁止或允许，执行效果相同。 | 组合动作第一个零点延时使能不可以设置为禁止，并零点延时时间必须为零，因考虑修改零点延时使能，导致整个时序错乱，现将零点延时及时间隐藏 | 修改代码 | 矫贺岩
9 | 0017356: | 网络版支架控制器--自动移架的移架中的停止触发1将启动升柱禁止后，执行自动移架动作将不会返回主界面。 | 因修改组合动作判定结束条件，或是异常参数导致，该bug已解决 | 修改代码 | 矫贺岩
10 | 0017313: | 网络版支架控制器--组合动作自动移架的收伸梁0点延时使能设置为允许或禁止后有着相同的执行动作结果。 | 组合动作第一个零点延时使能不可以设置为禁止，并零点延时时间必须为零，因考虑修改零点延时使能，导致整个时序错乱，现将零点延时及时间隐藏 | 修改代码 | 矫贺岩
11 | 0017397: | 网络版支架控制器——目前成组拉溜时，缺少判断达到“拉溜目标行程”的条件，完全根据时间执行动作。 | json已添加拉溜相关单动作，并增加判断条件 | 修改代码 | 矫贺岩
12 | 0017352: | 网络版支架控制器--自动移架动作中降柱执行时间设置为0s后，动作时依然会闪一下。 | 因启动时未判定运行时间，导致，现将启动前增加判定 | 修改代码 | 矫贺岩
13 | 0017322: | 网络版支架控制器--设置收伸缩梁延时时间大于移架动作时间后执行自动移架时出现移架动作执行完毕后仍然执行收伸缩梁动作。 | 在移架达到目标行程后，会停止收伸缩梁，但是没有行程的控制器，无法判定，在升柱中增加了该条件 | 修改代码 | 矫贺岩
14 | 0017326: | 网络版支架控制器--当自动移架中的升柱0点延时使能禁止时执行自动移架，执行完降移动作后不退出被控制状态，升柱0点延时使能允许后立即执行升柱动作。 | 组合动作判定结束条件，或是异常参数导致 | 修改代码 | 矫贺岩
15 | 0017396: | 网络版支架控制器——执行成组动作时，操作架与执行架首架之间有控制器处于闭锁，依然可以启动成组动作。 | 因闭锁未判断成组相关，现增加成组范围检测闭锁，停成组动作 | 修改代码 | 矫贺岩
16 | 0017410: | 网络版支架控制器——成组动作执行过程中，拍下闭锁按钮，影响到成组动作，只停止闭锁架及其左右邻架动作，而不是结束整个成组动作。(需要测试工程师在测试中是否有异常) | 因闭锁未判断成组相关，现增加成组范围检测闭锁，停成组动作 | 修改代码 | 矫贺岩
17 | 0017409: | 网络版支架控制器——成组动作时，在预警过程中，使成组动作的首架停止动作，后续支架只预警不动作。 | 因闭锁未判断成组相关，现增加成组范围检测闭锁，停成组动作 | 修改代码 | 矫贺岩
18 | 0017349: | 网络版支架控制器——伸联动中伸前梁动作是否使能设置为禁止，伸联动过程中伸护帮、伸伸缩梁动作有一个动作结束，另一个动作也会同时结束。 | 因修改组合动作判定结束条件，或是异常参数导致 | 修改代码 | 矫贺岩
19 | 0017350: | 网络版支架控制器——伸联动中伸伸缩梁动作是否使能设置为禁止，伸联动过程中伸护帮、伸前梁动作有一个动作结束，另一个动作也会同时结束。 | 因修改组合动作判定结束条件，或是异常参数导致 | 修改代码 | 矫贺岩
20 | 0017347: | 网络版支架控制器——组合动作-伸联动-伸护帮动作中是否使能设置为禁止，伸前梁动作执行时间不正确。 | 因修改组合动作判定结束条件，或是异常参数导致 | 修改代码 | 矫贺岩
21 | 0017446: | 网络版支架控制器——执行自动移架时，升柱动作执行不正常，闪烁一下就停止。 | 移架结束后会有一小段时间电磁阀未输出，在发送停止电磁阀动作后，清除所有电磁阀动作时，此时升柱动作已经添加了，将升柱一起删除，修改了删除方法 | 修改代码 | 矫贺岩
22 | 0017385: | 网络版支架控制器——组合动作中部分动作的0点延时时间默认值为0s，但是可设置范围却是0.1~25.5s。 | json参数范围设置有误 | 修改代码 | 矫贺岩
23 | 0017348: | 网络版支架控制器——在执行伸联动动作过程中，使动作停止，再次执行伸联动动作时，各个动作时间不正确。 | 组合动作运行过程中，按下停止，急停闭锁未将runtime置0 | 修改代码 | 矫贺岩
24 | 0017163 | 网络版支架控制器——控制器在进行倾角设置时，对应的“子设备号”只能设置到1~5，而原来控制器最多能同时设置6台倾角，与原来不同。 | json文件原来限制了角度数量为5，现改为6，并增加相关缓存 | 修改代码 | 矫贺岩
25 | 0017157: | 网络版支架控制器——在控制器系统测试中设置界面显示4为高度，将高度传感器正常连接至控制器的红外接口后，调节高度传感器的高度，主界面显示的高度值与实际不符。 | 在接收存储高度时，将u16数据转成u8提供应用层，导致显示有问题 | 修改代码 | 矫贺岩
26 | 0017106: | 程序更新-使用程序棒下载声光报警器程序时出现界面卡顿死机现象。(需要测试工程师在测试中是否有异常) | 再次更新程序未将数据缓存和指针清零，导致数组越界 | 修改代码 | 矫贺岩
27 | 0017354: | 网络版支架控制器--自动移架中的移架运行触发1的“停止抬底座”参数，实际写成了“停止收护帮” | json文件误写 | 修改代码 | 矫贺岩
28 | 0017107: | 系统更新-下载电磁阀驱动器程序时出现死机现象。(需要测试工程师在测试中是否有异常) | 再次更新程序未将数据缓存和指针清零，导致数组越界 | 修改代码 | 矫贺岩
29 | 0017105: | 程序更新-更新电磁阀驱动器程序未成功。 | 发送程序更新第一帧，等待擦除时间不合理 | 修改代码 | 矫贺岩
30 | 0017399: | 网络版支架控制器——所有的成组动作都存在动作过程中按下停止键，重新启动动作后，动作时间为“设置的执行时间-上次的动作时间”。 | 按下停止，闭锁，急停后，未将单动作的runtime清零 | 修改代码 | 矫贺岩
31 | 0017395: | 网络版支架控制器——控制支架执行成组补压动作，但实际执行的却是成组喷雾动作。 | json文件对应动作ID有误 | 修改代码 | 矫贺岩
32 | 0017393: | 网络版支架控制器——控制支架执行成组放煤时，实际执行的却是成组喷雾动作。 | json文件对应动作ID有误 | 修改代码 | 矫贺岩
33 | 0017305: | 网络版支架控制器——操作控制器进行放顶煤组合动作时，若设置循环次数为0时，放煤动作执行存在问题。 | 将放煤的循环次数最小值设置为1，因为0和1存在歧义，同时，将循环开始1等参数隐藏，只开放循环次数 | 修改代码 | 矫贺岩
34 | 0017387: | 网络版支架控制器——设置自动放顶煤-收尾梁动作的0点延时使能为禁止，自动放煤过程不正常。 | 将收尾梁的0点延时使能设置为禁止后，收尾梁及后续逻辑不能按照既定的逻辑执行，导致逻辑运行与设想不符，现将0点延时使能不可再控制器上编辑 | 修改代码 | 矫贺岩
35 | 0017386: | 网络版支架控制器——自动放顶煤中，收尾梁动作中的是否使能设置为禁止，自动放煤不执行伸插板动作。 | 循环中，判定动作结束方式有bug | 修改代码 | 矫贺岩
36 | 0017388: | 网络版支架控制器——自动放煤中设置循环开始1为1，循环结束1都为4，伸插板动作中的0点延时使能为禁止，自动放煤过程不正常。 | 0点延时使能设置为禁止后，放煤逻辑不能按照既定的逻辑执行，导致逻辑运行与设想不符，现将0点延时使能不可再控制器上编辑 | 修改代码 | 矫贺岩
37 | 0017336: | 网络版支架控制器——操作控制器进行参数设置，选择组合动作时，按下放顶煤后直接操作修改基本参数，设置循环开始2为2，结束2为3时，放顶煤动作执行异常。 | 放顶煤控制器参数只开放循环次数，其他不开放 | 修改代码 | 矫贺岩
38 | 0017342: | 网络版支架控制器——自动放顶煤过程中，按下停止键，再次执行自动放顶煤时，收插板动作执行时间不正确。 | 单动作按下停止，未将runtime清零 | 修改代码 | 矫贺岩
39 | 0017339: | 网络版支架控制器——组合自动放顶煤中，设置循环次数为0，自动放顶煤执行时会一直处于“单架被控制”界面，此时修改循环次数，控制器会立刻执行动作。 | 修改组合动作带循环的判定结束的方法，现会解除"单架被控制”界面 | 修改代码 | 矫贺岩
40 | 0017412: | 网络版支架控制器——组合动作-放顶煤-基本参数中设置了循环次数，不设置循环开始1、循环结束1，但是设置循环开始2、循环结束2，自动放煤过程不正常。 | 放顶煤控制器参数只开放循环次数，其他不开放 | 修改代码 | 矫贺岩
41 | 0017343: | 网络版支架控制器——设置自动放顶煤-伸插板动作-是否使能位禁止，放顶煤动作不正常。 | 判定组合动作循环的方式有误，不会在“单架被控制”界面 | 修改代码 | 矫贺岩
42 | 0017506: | 网络版支架控制器——日志界面部分状态信息显示不全。 | 更新参数成功，字符串太长，未能完全显示，修改为参数成功 | 修改代码 | 矫贺岩
43 | 0017294: | 网络版支架控制器——操作控制器进行传感器参数设置，设置传感器量程下限不为0时，通过调节模拟传感器数值下降有时会出现0+单位的情况，再次动作才会显示量程下限值。(需要测试工程师在测试中是否有异常) | 故障下限为：下限的95%，故障上限为：上限的105% | 修改代码 | 矫贺岩
44 | 0017489: | 网络版控制器——断开控制器与高度传感器的连接，版本信息界面依然显示高度BL程序版本号。 | 修改为若设备离线，清除版本号 | 修改代码 | 矫贺岩
45 | 0017335: | 网络版支架控制器——操作控制器进行参数设置，选择组合动作时，设置放顶煤中收插板中的运行触发1中触发条件的触发使能为允许后，执行放顶煤收插板动作不会因插板行程到达而停止收插板动作。 | json文件中未将判定方法设置导致 | 修改代码 | 矫贺岩
46 | 0017344: | 网络版支架控制器——设置自动放顶煤-收尾梁动作的0点延时时间为10S，自动放顶煤动作不正常。 | 组合动作中0点延时时间已经作为不可显示参数 | 修改代码 | 矫贺岩
47 | 0017383: | 网络版支架控制器——自动放顶煤中设置伸尾梁是否使能为禁止，自动放顶煤过程中伸插板动作不正常。 | 循环中判定结束有bug | 修改代码 | 矫贺岩
48 | 0017340: | 网络版支架控制器——设置自动放顶煤-收插板动作-是否使能位禁止，放顶煤过程中不会执行伸插板动作。 | 循环中判定结束有bug | 修改代码 | 矫贺岩
49 | 0017520: | 网络版支架控制器——自动移架前，移架行程已到位，则自动移架时只会执行降柱动作，是否合理。 | 在判定移架停止触发时，升柱，降柱在同一触发中，两个动作互为禁止动作导致，现修改为判定互为禁止动作时，加入停止的状态机 | 修改代码 | 矫贺岩
50 | 0017523: | 网络版支架控制器——自动移架时，开始降柱前就达到移架压力，则移架动作结束后，不会再升柱。 | 在判定移架停止触发时，升柱，降柱在同一触发中，两个动作互为禁止动作导致，现修改为判定互为禁止动作时，加入停止的状态机 | 修改代码 | 矫贺岩
51 | 0017524: | 网络版支架控制器——自动移架时，降柱过程中达到移架压力，不会立刻启动自动移架动作。 | json文件触发动作时刻写成了启动时，应该为运行时 | 修改代码 | 矫贺岩
52 | 0017522: | 网络版支架控制器——自动移架中移架动作中的“运行触发2”条件中的移架速度缺少单位。 | json文件中已添加单位 | 修改代码 | 矫贺岩
53 | 0017521: | 网络版支架控制器——自动移架时，移架过程中，模拟达到移架速度，不会暂停降柱动作。 | 动作暂停处理有bug，导致未能停止 | 修改代码 | 矫贺岩
54 | 0017519: | 网络版支架控制器——自动移架过程中，抬底前行程已达到抬底行程，抬底动作电磁阀输出点依然会闪烁一下。 | json文件编写错误，运行时刻，写成了启动时刻 | 修改代码 | 矫贺岩
55 | 0017402: | 网络版支架控制器--成组动作移架的组间延时参数范围有误。 | 将自动移架的组件延时参数隐藏 | 修改代码 | 矫贺岩
56 | 0017447: | 网络版支架控制器——拍下急停按钮，然后更改控制器架号，部分支架显示异常，且抬起急停后，急停不解除，急停信息不清除。(需要测试工程师在测试中是否有异常) | 抬起急停后，急停会解除。 | 修改代码 | 矫贺岩
57 | 0017486: | 网络版支架控制器——更改“声光报警使能”参数，保存为本地，控制器提示：全局参数不一致。 | 修改声光不会报全局参数不一致 | 修改代码 | 矫贺岩
58 | 0017488: | 网络版控制器——连续两次按下控制器“停止”键，有时控制器界面先显示“停止，位置 A#”，再显示“停止，位置 0”。 | 修改不出现“停止，位置 0” | 修改代码 | 矫贺岩
59 | 0017511: | 网络版遥控器--使用遥控器控制控制器执行自动推溜时反复按遥控器推溜及移架键，出现控制器执行完毕动作后不会退出被控制界面。 | 自动移架逻辑判定结束条件存在bug | 修改代码 | 矫贺岩
60 | 0017531: | 网络版支架控制器——测试过程中，出现一台控制器进入参数界面后，按键无法使用的问题。(需要测试工程师在测试中是否有异常) | 修改为进入菜单界面重新初始化标志位 | 修改代码 | 秦喜
61 | 0017394: | 网络版支架控制器——打下控制器闭锁按钮，其左右邻架不能控制成组动作，与之前V2/V2+控制器不同。 | 修改为闭锁状态下进入成组状态不自动返回主界面 | 修改代码 | 秦喜
62 | 0017290: | 网络版支架控制器——操作控制器主界面显示传感器信息中，不能区分显示传感器禁止与故障，2种情况下界面只显示为0+单位，建议进行最小值、禁止、故障区分显示，方便直观判断。 | 非正常控制器显示***+单位 | 修改代码 | 秦喜
63 | 0017373: | 网络版支架控制器--控制器处于参数界面时依然能被其他控制器控制执行动作。 | 动作时退出参数界面 | 修改代码 | 秦喜
64 | 0017308: | 网络版支架控制器--通过按“左右成组”键进入控制器界面在返回主界面进入状态界面出现界面死机现象。 | 标志位未清除，删除界面导致 | 修改代码 | 秦喜
65 | 0017303: | 网络版支架控制器——操作控制器进行参数设置，选择组合动作时，按下放顶煤后直接操作修改基本参数，此时修改的是跟机移架的基本参数，而不是放顶煤的基本参数。 | 参数级数计算有bug | 修改代码 | 秦喜
66 | 0017244: | 网络版支架控制器——操作控制器进行左、右邻架或隔架单动作操作时，动作键按下的同时，依然可以通过左右键切换控制架，是否符合需求。 | 手动按下，按下左右键切换控制架不响应 | 修改代码 | 秦喜
67 | 0017307: | 网络版支架控制器——操作控制器进行参数设置，选择单动作时，通过辅助切换设置其他单动作后，预览的界面显示的一直为降柱的信息。 | 参数级数计算有bug | 修改代码 | 秦喜
68 | 0017310: | 网络版支架控制器--正确设置单动作推溜预警时间与延时时间，但在执行动作前却没有两个时间的延时出现。 | 隐藏预警时间，改为延时启动 | 修改代码 | 秦喜
69 | 0017180: | 网络版支架控制器——操作控制器进行程序全面更新发送程序时，其他控制器处于状态界面下2天出现4次不同控制器死机情况。(需要测试工程师在测试中是否有异常) |  | 修改代码 | 秦喜
70 | 0017111: | 状态信息-状态信息界面中存在查看最后一项信息不便的操作方式，建议修改。 |  | 修改代码 | 秦喜
71 | 0017276: | 网络版支架控制器——操作控制器进行参数设置，在修改数值参数需要输入数字时，屏幕显示的R-1~3功能键的未显示1、4、7的键值。 |  | 修改代码 | 秦喜
72 | 0017250: | 网络版支架控制器——操作控制器查看状态界面时，出现控制器状态界面无法退出且按键不响应的情况，但被控状态下能够动作输出。 |  | 修改代码 | 秦喜
73 | 0017338: | 网络版支架控制器——组合动作-自动放顶煤-基本参数中的预警时间参数未生效。 |  | 修改代码 | 秦喜
74 | 0017345: | 网络版支架控制器——组合动作-伸联动基本参数中的预警时间设置后不起作用； |  | 修改代码 | 秦喜
75 | 0017382: | 网络版支架控制器--设置收联动的预警时间为25.5s后执行收联动动作，不会有预警时间的存在 |  | 修改代码 | 秦喜
76 | 0017311: | 网络版支架控制器--设置自动移架的预警时间为25.5s后，执行动作前不会与预警时间的存在。 |  | 修改代码 | 秦喜
77 | 0017408: | 网络版支架控制器——操作控制器开发者模式下，修改网络参数后，控制器地址配置正确，但架与架之间均不能正常通讯。 |  | 修改代码 | 边婷
78 | 0017169: | 网络版支架控制器——操作控制器进行左、右邻架或隔架操作时，会出现切换至要操控的控制器后，按下动作键控制器不响应的情况。(需要测试工程师在测试中是否有异常) | 修改ARP缓存 | 修改代码 | 边婷
79 | 0017178: | 网络版支架控制器——操作控制器进行左、右邻架或隔架操作时，会出现切换至要操控的控制器后，声光报警器不预警或者其他控制器不清除声光预警的情况。(需要测试工程师在测试中是否有异常) | 修改ARP缓存 | 修改代码 | 边婷
80 | 0017324: | 网络支架控制器--控制器在执行自动移架过程中将自动移架使能禁止后将不会退出被控状态，再将使能允许后会立即执行自动移架动作 | 组合动作判定结束条件，或是异常参数导致 | 修改代码 | 边婷
81

## V4控制器-网络版-v8.1.2.0-22.05.10
版本:v8.1.1.0 发布日期：2022.5.10 发布基线:8487 基线路径:http://svnserver:8080/svn/Code/电液控产品线/支架控制器V4/trunk/控制器程序 提测人:矫贺岩 发布原因: 需求附件(可选项，如果只修改BUG则不需要修改，如果需要文档变更则需要添加附件):
索引 | 0017164: | 问题点描述 | 问题点原因 | 问题点对策 | 修改人 | 发布人员
1 | 0017324: | 网络支架控制器--控制器在执行自动移架过程中将自动移架使能禁止后将不会退出被控状态，再将使能允许后会立即执行自动移架动作 | 组合动作未判定相关状态机 | 修改代码 | 矫贺岩 | 矫贺岩
2 | 0017355: | 网络版支架控制器--设置助推后，执行自动移架动作后只有左边控制器执行助推动作，右边不动作。 | 增加上电左右通信5架 | 修改代码 | 矫贺岩
4 | 0017448: | 网络版支架控制器——单独给服务器断电，控制器界面显示的煤机位置、工序号不清除。 |  | 修改代码 | 秦喜
5 | 0017304: | 网络版支架控制器——操作控制器进行参数设置，选择组合动作时，设置放顶煤使能参数为禁止后，主界面按下放顶煤会响应按键，但按启动键没有任何提示。 |  | 修改代码 | 秦喜
6 | 0017164: | 网络版支架控制器——控制器开发界面中进行“下载”操作后会显示“下载完成”，此时进行其他设备程序选择时，建议恢复之前按键操作的提示显示。 |  | 修改代码 | 秦喜
7 | 0017245: | 网络版支架控制器——操作控制器进行主界面显示信息设置时，若设置显示为无且全局设置后，其他控制器显示内容不会自动不显示，需要切换显示界面后才会不显示内容。 |  | 修改代码 | 秦喜
8 | 0017188: | 网络版支架控制器——操作12#控制器进行程序全面更新发送声光应用程序时，出现1次1#控制器程序接收不成功的情况。 | 发送程序第一帧时间计算不合理 | 修改代码 | 矫贺岩
9 | 0017246: | 网络版支架控制器——操作控制器进行多次参数设置时，出现一次4台控制器参数不一致的情况，且故障信息中没有提示 | 已提示全局参数不一致。 | 修改代码 | 矫贺岩
10 | 0017189: | 网络版支架控制器——操作控制器进行高度左邻架更新时，出现1次接收程序成功，但未对采高传感器进行发送更新。 | 该bug因高度传感器心跳时间设置较短 | 修改代码 | 矫贺岩
11 | 0017191: | 网络版支架控制器——操作控制器进行人员程序全面更新时，出现2台控制器更新人员程序不成功，多次尝试后成功。 | 发送程序第一帧时间计算不合理 | 修改代码 | 矫贺岩
12 | 0017401: | 网络版支架控制器--成组动作中的执行间隔数是指单个控制器还是某组控制器被间隔？ | 执行间隔为，每组执行的间隔数，而不是组与组的间隔数 | 修改代码 | 矫贺岩
13 | 0017104: | 程序更新-更新声光报警器成功后出现显示程序版本与实际版本对应不上，复位后恢复正常程序版本。 | 更新程序后，设置更新状态未清除导致 | 修改代码 | 矫贺岩
14 | 0017449: | 网络版支架控制器——在动作执行过程中，设置声光报警为禁止，动作结束后，声光报警器仍然一直报警。 | 关闭报警时，先判断停止声光报警 | 修改代码 | 矫贺岩
下述bug为第一轮未提报bug，请测试工程师验证
1 | 0017323: | 网络支架控制器--控制器在执行完自动移架后，经过主控时间仍会处在被控制状态。 | 因修改组合动作判定结束条件，或是异常参数导致，该bug已解决 | 修改代码 | 矫贺岩 | 矫贺岩
2 | 0017249: | 网络版支架控制器——操作控制器修改全局参数不一致时，故障信息中有参数不一致的左右邻架提示全局参数左架或右架不一致，其他支架不会显示任何信息。 | 已添加全局参数不一致故障信息 | 修改代码 | 矫贺岩
3 | 0017406: | 网络版支架控制器--成组拉溜动作时界面显示“移架” | json已添加拉溜相关单动作，并增加判断条件 | 修改代码 | 矫贺岩
4 | 0017390: | 网络版支架控制器--补压动作中将升柱使能禁止后，出现补压后柱不动作现象。 | 可能是判定组合动作相关，及异常参数导致 | 修改代码 | 矫贺岩
5 | 0017270: | 网络版支架控制器--全面更新时出现一次死机现象，接收程序时按停止键返回大接收状态，更新程序界面为无程序。 | 优化了文件系统打开的程序，原来打开文件都是既能读，有能写，现在只有写文件的时候，才能写文件，打开文件夹后会关闭文件夹等 | 修改代码 | 矫贺岩
6 | 0017189: | 网络版支架控制器——操作控制器进行高度左邻架更新时，出现1次接收程序成功，但未对采高传感器进行发送更新。 | 该bug因高度传感器心跳时间设置较短，导致，现改长后，未能复现 | 修改代码 | 矫贺岩
7 | 0017246: | 网络版支架控制器——操作控制器进行多次参数设置时，出现一次4台控制器参数不一致的情况，且故障信息中没有提示全局参数不一致。 | 首先确定网络通信情况，如果网络良好，该bug已修改 | 修改代码 | 矫贺岩
8 | 0017191: | 网络版支架控制器——操作控制器进行人员程序全面更新时，出现2台控制器更新人员程序不成功，多次尝试后成功。 | 6台控制器，3台有人员定位，更新了10次，都成功，请验证 | 修改代码 | 矫贺岩
9 | 0017316: | 网络版之间控制器--组合动作中的参数设置界面存在所有动作收个参数设置均为跟机移架的参数设置。 | 已修改，版本号：V8.1.0.1 | 修改代码 | 秦喜
81

## V4控制器-网络版-v8.1.2.0-22.05.19
版本:v8.1.2.0 发布日期：2022.5.10 发布基线:8487 基线路径:http://svnserver:8080/svn/Code/电液控产品线/支架控制器V4/trunk/控制器程序 提测人:矫贺岩 发布原因: 需求附件(可选项，如果只修改BUG则不需要修改，如果需要文档变更则需要添加附件):
索引 | 0017164: | 问题点描述 | 问题点原因 | 问题点对策 | 修改人 | 发布人员
下述bug为第一轮未在文档中体现bug，实际已修改，请测试工程师验证
1 | 0017323: | 网络支架控制器--控制器在执行完自动移架后，经过主控时间仍会处在被控制状态。 | 因修改组合动作判定结束条件，或是异常参数导致，该bug已解决 | 修改代码 | 矫贺岩 | 矫贺岩
2 | 0017249: | 网络版支架控制器——操作控制器修改全局参数不一致时，故障信息中有参数不一致的左右邻架提示全局参数左架或右架不一致，其他支架不会显示任何信息。 | 已添加全局参数不一致故障信息 | 修改代码 | 矫贺岩
3 | 0017406: | 网络版支架控制器--成组拉溜动作时界面显示“移架” | json已添加拉溜相关单动作，并增加判断条件 | 修改代码 | 矫贺岩
4 | 0017390: | 网络版支架控制器--补压动作中将升柱使能禁止后，出现补压后柱不动作现象。 | 可能是判定组合动作相关，及异常参数导致 | 修改代码 | 矫贺岩
5 | 0017270: | 网络版支架控制器--全面更新时出现一次死机现象，接收程序时按停止键返回大接收状态，更新程序界面为无程序。 | 优化了文件系统打开的程序，原来打开文件都是既能读，有能写，现在只有写文件的时候，才能写文件，打开文件夹后会关闭文件夹等 | 修改代码 | 矫贺岩
6 | 0017189: | 网络版支架控制器——操作控制器进行高度左邻架更新时，出现1次接收程序成功，但未对采高传感器进行发送更新。 | 该bug因高度传感器心跳时间设置较短，导致，现改长后，未能复现 | 修改代码 | 矫贺岩
7 | 0017246: | 网络版支架控制器——操作控制器进行多次参数设置时，出现一次4台控制器参数不一致的情况，且故障信息中没有提示全局参数不一致。 | 首先确定网络通信情况，如果网络良好，该bug已修改 | 修改代码 | 矫贺岩
8 | 0017191: | 网络版支架控制器——操作控制器进行人员程序全面更新时，出现2台控制器更新人员程序不成功，多次尝试后成功。 | 6台控制器，3台有人员定位，更新了10次，都成功，请验证 | 修改代码 | 矫贺岩
9 | 0017316: | 网络版之间控制器--组合动作中的参数设置界面存在所有动作收个参数设置均为跟机移架的参数设置。 | 已修改，版本号：V8.1.0.1 | 修改代码 | 秦喜
81

## V4控制器-网络版-v8.1.3.0-22.05.19
版本:v8.1.3.0 发布日期：2022.6.7 发布基线:8539 基线路径:http://svnserver:8080/svn/Code/电液控产品线/支架控制器V4/branches/活鸡兔工程项目/工作面/CPU module_G 提测人:矫贺岩 发布原因: 需求附件(可选项，如果只修改BUG则不需要修改，如果需要文档变更则需要添加附件):
索引 | 0017164: | 问题点描述 | 问题点原因 | 问题点对策 | 修改人 | 发布人员
1 | 0017838: | 网络版支架控制器--连接高度传感器后设置高度下限为500cm后，主界面显示错误且状态界面仍然显示正常。 | 高度无上下限一说 | 修改配置文件 | 矫贺岩 | 矫贺岩
2 | 0017704: | 网络版支架控制器--拍下沿线任意控制器急停按钮在拔起出现其他控制器急停显示界面不退出现象。 | 和当初发送左右五架心跳帧有关 | 修改代码 | 矫贺岩
3 | 0017867: | 网络版服务器——多次给控制器修改架号，修改3~4次后，控制器出现死机。 | 该bug为特殊版本导致，未开启usart导致，正常版本无此bug | 修改代码 | 矫贺岩
4 | 0017854: | 网络版遥控器——V4网络版遥控器与V4控制器进行对码时，若系统任意一台控制器处于急停状态，通过遥控器不能完成与急停控制器或其他控制器对码，而是对码成功后立即解除对码，与原来通用版不同。 | 修改急停下也能对码 | 修改代码 | 矫贺岩
5 | 0017869: | 网络版支架控制器--先通过邻架控制执行升柱动作，再执行跟机移架工作，其中升柱降柱会同时执行，动作发生冲突。 | 配置文件中未将所有的互斥动作予以添加，现在已经添加 | 修改配置文件 | 矫贺岩
6 | 0017795: | 网络版支架控制器--停止范围参数范围建议增大到100。 | 修改配置文件停止范围为100 | 修改配置文件 | 矫贺岩
7 | 0017865: | 网络版支架控制器--组合动作跟机移架及自动移架中的移架抬底动作运行触发停止移架抬底不会在动作执行过程中生效。 | 触发中增加判断条件，如果状态为停止，不会重新触发该动作 | 修改代码 | 矫贺岩
8 | 0017353: | 网络版支架控制器--沿线控制器出现一次其中两台与其他控制器断开连接现象，断电上电后恢复。 | 增加网络心跳，保证网络稳定性 | 修改代码 | 矫贺岩
9 | 0017793: | 网络版支架控制器--当控制器被执行收/伸联动动作时，出现只动作蜂鸣器不响应现象。 | 声光模型存在bug | 修改代码 | 矫贺岩
10 | 0017732: | 网络版遥控器——V4网络版遥控器与V4控制器完成对码后，通过“+”、“-”键进行控制器的切换控制时，会出现之前处于对码状态的控制器依然处于对码预警状态。 | 通过网络保证左右5架的未解除给与解除 | 修改代码 | 矫贺岩
11 | 0017521: | 网络版支架控制器——自动移架时，移架过程中，模拟达到移架速度，不会暂停降柱动作。 | 现在将挂起的动作在动作列表中删除 | 修改代码 | 矫贺岩
12 | 0017680: | 网络版支架控制器--控制器在恢复出厂设置后进行编号复位控制器会出现死机现象。 | 初始化心跳帧，存在bug | 修改代码 | 矫贺岩
13 | 0017754: | 网络版遥控器——V4网络版遥控器与V4控制器完成对码后，按下解除对码时若存在信号不好控制器未接收到解除指令，控制器会一直处于对码状态不清除，与原来V2/V2+的2分钟左右自动解除不同 | 自动断开定时器未启动，已修改 | 修改代码 | 矫贺岩
14 | 0017781: | 网络版支架控制器--通过左右邻架控制执行动作时，有时会出现被控控制器不动作现象。 | 现修改为邻架范围内2s通信一次心跳，保证数据传输稳定性 | 修改代码 | 矫贺岩
15 | 0017453: | 网络版支架控制器——给控制器全面复位，复位完成后，有部分支架通讯异常。 | 通信异常后，重启网络驱动 | 修改代码 | 矫贺岩
16 | 0017780: | 网络版支架控制器--控制器能进行大于250架号的编号。 | 设置架号时，未判断最大最小架号 | 修改代码 | 矫贺岩
17 | 0017169: | 网络版支架控制器——操作控制器进行左、右邻架或隔架操作时，会出现切换至要操控的控制器后，按下动作键控制器不响应的情况。 | 增加网络维护心跳，保证稳定性 | 修改代码 | 边婷
18 | 0017178: | 网络版支架控制器——操作控制器进行左、右邻架或隔架操作时，会出现切换至要操控的控制器后，声光报警器不预警或者其他控制器不清除声光预警的情况。 | 增加网络维护心跳，保证稳定性 | 修改代码 | 边婷
81

## V4控制器-网络版-v8.1.3.9-22.07.08
版本:v8.1.3.9 发布日期：2022.7.8 发布基线:8539 基线路径:http://svnserver:8080/svn/Code/电液控产品线/支架控制器V4/branches/活鸡兔工程项目/工作面/CPU module_G 提测人:矫贺岩 发布原因: 需求附件(可选项，如果只修改BUG则不需要修改，如果需要文档变更则需要添加附件):
索引 | 0017164: | 问题点描述 | 问题点原因 | 问题点对策 | 修改人 | 发布人员
1 | 0017928: | 网络版支架控制器--移架/运行触发1中的移架目标与停止移架抬底动作使能无效。 | 该bug为运行触发导致，现增加限制 | 修改代码 | 矫贺岩 | 矫贺岩
2 | 0017926: | 网络版支架控制器--红外接收中的红外模块接收与红外对码接收参数使能无效。 | 已添加，红外模块接收为：集成在控制器上的红外接收模块；红外对码为：遥控器的红外对码功能 | 修改代码 | 矫贺岩
3 | 0017921: | 网络版支架控制器--控制器执行自动移架时，携带1级标签进入闭锁距离，自动移架动作停止，但界面的人员闭锁不会消失。 | 修改函数，为直接操作组合动作模式 | 修改代码 | 矫贺岩
4 | 0017920: | 网络版支架控制器--当标签进入正在执行自动移架控制器的闭锁距离时，不会停止左右邻架的助推动作。 | 修改函数，为直接操作组合动作模式 | 修改代码 | 矫贺岩
5 | 0017904: | 网络版支架控制器--系统参数中支架类型“过度架”应为“过渡架”。 |  | 修改代码 | 矫贺岩
6 | 0017903: | 网络版支架控制器--全面传递所有参数时沿线上出现多台控制器接收100%后直接重启控制器。 | 传输所有参数时，没有喂狗 | 修改代码 | 矫贺岩
7 | 0017901: | 网络版支架控制器--组合动作自动移架补压中各个单动作存在0点延时时间及使能参数。 | json文件未隐藏 | 修改json文件 | 矫贺岩
8 | 0017902: | 网络版支架控制器--组合动作补压中存在循环次数及循环开始结束参数。 | json文件未隐藏 | 修改json文件 | 矫贺岩
9 | 0017900: | 网络版支架控制器--单动作伸伸缩动作实际编写成伸侧护。 | json文件编写错误 | 修改json文件 | 矫贺岩
10 | 0017923: | 网络版支架控制器--支架类型参数类型为全局参数，是否正确？ | json文件未隐藏 | 修改json文件 | 矫贺岩
11 | 0017960: | 网络版支架控制器--控制器网络连接测试中存在需断电上电后才能ping通网络。 | 初始化551芯片的port4没有延时 | 修改代码 | 矫贺岩
12 | 0017866: | 网络版支架控制器--跟机移架/移架/运行触发1:“停止收伸缩”、“停止收护帮”参数需要删除。 | json编写错误 | 修改json文件 | 矫贺岩
13 | 0017796: | 网络版支架控制器--设置助推范围为6，但实际只有5台控制器执行助推动作。 | 将邻架助推范围修改为和V2+一致为20 | 修改json文件 | 矫贺岩
14 | 0017827: | 网络版支架控制器--将控制器的助推范围设置设置为最大值后，移架过程中的助推范围动作架执行错误。 | 将邻架助推范围修改为和V2+一致为20 | 修改json文件 | 矫贺岩
15 | 0017976: | 网络版支架控制器--启动自动移架触发助推架数与通信5架不符 | 将邻架助推范围修改为和V2+一致为20 | 修改json文件 | 矫贺岩
16 | 0017977: | 网络版支架控制器--助推动作中触发间隔设置时出现不能保存0的现象。 | json编写错误 | 修改json文件 | 矫贺岩
17 | 0017996: | 网络版遥控器——V4网络版遥控器与V4控制器完成对码后，声光报警器与蜂鸣器会同时预警，若此时遥控器按下“左右邻隔架”键，进行左右邻隔架控制，此时被控控制器蜂鸣器与声光报警器预警不正确。 | 预警逻辑存在bug，已修改 | 修改代码 | 矫贺岩
18 | 0017855: | 网络版遥控器——V4网络版遥控器与V4控制器进行对码时，若控制器处于闭锁状态，通过遥控器不能完成与闭锁控制器或闭锁范围内控制器对码，而是对码成功后立即解除对码，与原来通用版不同。 | 本架、邻架有闭锁，或闭锁解除，都解除对码 | 修改代码 | 矫贺岩
| 18062 | 网络版支架控制器——传递全局参数后，沿线支架架号也变为一样的编号。 |  | 已验证
| 18011 | 网络版遥控器——V4网络版遥控器与V4控制器完成对码后，声光报警器与蜂鸣器会同时预警，若此时遥控器按下“左右邻隔架”键，进行左右邻隔架控制，此时通过“+”，“-”键切换控制器对码时，会出现左右邻隔架被控控制器预警状态不清除。 |  | 已验证
| 17793 | 网络版支架控制器--当控制器被执行收/伸联动动作时，出现只动作蜂鸣器不响应现象。 |  | 已验证
| 17879 | 网络版支架控制器--进入开发者模式修改工作类型时，需要退出开发者模式才可以看到类型已被修改。 |  | 已验证
| 17758 | 网络版遥控器——V4网络版遥控器与V4控制器完成对码后，在进行本架或其他支架控制时，2个按键操作间隔时间比较快时，会出现先操作的按键动作不停止，待后触发的按键动作抬起后，2个动作同时结束。 |  | 已验证
|  | 反复操作本架推溜->闭锁，会出现电磁阀CAN不输出或一直输出不能停止的问题 |  | 已验证
|  | 修改架号密码变为“8270” |  | 已验证
|  | 添加高度传感器补偿功能 |  | 已验证
|  | 去除与服务器通讯异常时将煤机位置清零的操作，并插入一条故障信息“与服务器通信异常” |  | 已验证
81

## V4控制器-网络版-v8.1.5.0-22.09.01
版本:v8.1.5.2 发布日期：2022.9.6 发布基线:8539 基线路径:http://172.16.13.161/2022-V4-Controller/2022-v4-controller 提测人:矫贺岩 发布原因: 需求附件(可选项，如果只修改BUG则不需要修改，如果需要文档变更则需要添加附件):
索引 | 0017164: | 问题点描述 | 问题点原因 | 问题点对策 | 修改人 | 发布人员
1 | 18291 | 网络版支架控制器——操作控制器进行参数设置，新增高度参数中的“补偿”参数是否需要增加本地参数，可以进行每一架的高度特性的补偿数值。 | json文件中的属性为全局 | 修改json文件为：本地\全局 | 矫贺岩 | 矫贺岩
2 | 17277 | 网络版支架控制器——控制器开发界面中进行修改参数项时，能够突出一级菜单与二级菜单的联系，明确当前二级菜单隶属哪个一级菜单。 |  | 修改代码 | 秦喜
3 | 17391 | 网络版支架控制器——在状态界面中按下<或>键，数据不会刷新，需要退出重新进入该界面后才刷新。 |  | 修改代码 | 秦喜
4 | 17293 | 网络版支架控制器——操作控制器进行参数设置，单动作与传感器参数中的点号未进行复用提示，能够重复设置。 | 目前优化了电磁阀点号，后续继续优化 | 修改代码 | 秦喜
5 | 18249 | 网络版遥控器——V4网络版遥控器与V4控制器完成对码后，声光报警器与蜂鸣器会同时预警，通过遥控器按下“左右邻隔架”键，进行左右邻隔架控制，若此时通过“+”、“-”键切换对码控制，原来被控的支架控制器预警不会清除。 |  | 修改代码 | 矫贺岩
6 | 18011 | 网络版遥控器——V4网络版遥控器与V4控制器完成对码后，声光报警器与蜂鸣器会同时预警，若此时遥控器按下“左右邻隔架”键，进行左右邻隔架控制，此时通过“+”，“-”键切换控制器对码时，会出现左右邻隔架被控控制器预警状态不清除。 |  | 修改代码 | 矫贺岩
7 | 17405 | 网络版支架控制器——当A#支架处于被控状态时，打下A#支架邻架的闭锁，抬起闭锁后，A#支架依然处于被控状态，但是声光报警器却不再预警。 |  | 修改代码 | 矫贺岩
8 | 17243 | 网络版支架控制器——操作控制器进行左、右邻架或隔架单动作操作时，相反动作操作时先按下的动作会执行，后按的动作操作架然显示动作名称，但实际动作未执行，该方式与原V2/V2+处理不一致。 |  | 修改代码 | 秦喜
9 | 17927 | 网络版支架控制器--查看状态中人员标签信息时，按上下移动键出现光标栏显示情况。 |  | 修改代码 | 秦喜
10 | 17165 | 网络版支架控制器——操作控制器进行程序左、右、全面更新发送程序时，其他控制器显示接收或向设备发送程序时，有时会出现显示问题。 |  | 修改代码 | 秦喜
11 | 17295 | 网络版支架控制器——操作控制器进行参数设置，在修改数值参数需要输入数字或选择时，按键导航灯均不会亮起，与原来V2/V2+不同。 |  | 修改代码 | 秦喜
12 | 18565 | 网络版支架控制器--处于成组动作界面的控制器不会因为急停闭锁键按下而回到主界面。 |  | 修改代码 | 郭厚银
13 | 17718 | 网络版支架控制器--建议将传感器参数中的传感器使能与点号参数位置互换。 |  | 修改json文件 | 郭厚银
14 | 17840 | 网络版支架控制器--建议将单动作中的“是否使能”与“点号”互换位置 |  | 修改json文件 | 郭厚银
15 | 17288 | 网络版支架控制器——操作控制器进行传感器参数设置时，若将传感器设置为禁止时，状态界面中传感器状态依然会显示禁止的传感器为离线，建议禁止的传感器在该界面不再显示，减少该界面的信息内容方便查看。 |  | 修改代码 | 郭厚银
16 | 17730 | 网络版支架控制器--更新为V8.1.2.0程序后出现连接新老工装电磁阀均出现按键反应延迟现象。 |  |  | 矫贺岩
17 | 18238 | 网络版支架控制器--红外接收中的红外模块接收无效时，控制器外接红外模块的跟机定位功能不受限制，建议增加对应参数或同步限制。 |  | 修改代码 | 矫贺岩
18 | 17871 | 网络版支架控制器--成组动作参数中设置执行间隔数，组内架数后，执行动作架数不明确。 |  | 修改json文件 | 矫贺岩
19 | 17950 | 网络版支架控制器--修改最大架号及最小架号范围不存在于真实沿线支架范围内，本架推溜过程中按停止无反应。 |  | 修改代码 | 矫贺岩
20 | 17865 | 网络版支架控制器--组合动作跟机移架及自动移架中的移架抬底动作运行触发停止移架抬底不会在动作执行过程中生效。 |  | 修改json文件 | 矫贺岩
21 | 17928 | 网络版支架控制器--移架/运行触发1中的移架目标与停止移架抬底动作使能无效。 |  | 修改json文件 | 矫贺岩
22 | 17267 | 网络版支架控制器--全面更新程序时出现一台控制器未接收现象。 |  | 修改代码 | 边婷
23 | 17192 | 网络版支架控制器——操作控制器进行程序全面更新发送控制器程序时，出现1次14#控制器不接收程序的情况。 |  | 修改代码 | 边婷
24 | 18313 | 网络版支架——执行自动移架，出现支架控制器启动助推动作时，有时会有个别支架不执行助推动作。 |  | 修改json文件 | 矫贺岩
25 | 18566 | 网络版支架控制器--单动作升柱运行触发1中的触发动作时刻参数建议删除。 |  | 修改json文件 | 矫贺岩
26 | 17407 | 网络版支架控制器——第一次试制3台控制器进行第一次IPX8防水测试时，出现1#控制器内部进水，重新紧固后振动试验后的IPX8防水测试依然出现内部进水的情况。 |  | 已验证 | 马建华
27 | 17534 | 8芯电缆连接器——对4条8芯电缆连接器进行旋转试验测试后，IPX7~8试验后的1#与2#电缆连接器绝缘指标不符合要求。 |  | 已验证 | 马建华
28 | 17535 | 8芯电缆连接器——测试中发现8芯电缆连接器与控制器的连接，插拔用力上与原V2/V2+的6芯电缆比相对难插拔。 |  | 已验证 | 马建华
29 | 18061 | 网络版支架控制器——在A#控制器上传递所有参数-全面，控制器的故障记录中还总是显示“全局参数不一致、参数左邻架不符、参数右邻架不符”。 |  | 修改代码 | 秦喜
30 | 17532 | 网络版支架控制器——第一次试制3台控制器进行跌落试验时，出现护罩结构变形、焊接处开焊、无线模块碎裂问题。 |  | 已验证 | 马建华
31 | 17291 | 网络版支架控制器——增加模拟量1~4与控制器的接口使用说明，方便后期设置。 |  |  | 矫贺岩
32 | 18559 | 网络版支架控制器--主界面中伸护帮联动写成收护帮联动。 |  |  | 矫贺岩
33 | 17860 | 网络版支架控制器--组合动作跟机移架中的延时伸伸缩梁写成延时伸护帮。 |  |  | 矫贺岩
34 | 17557 | 网络版支架控制器——在工序6中，当煤机运行到243#支架，触发220-243#支架自动放煤，240-243#支架执行完跟机放煤后死机。 |  |  | 秦喜
35 | 17866 | 网络版支架控制器--跟机移架/移架/运行触发1:“停止收伸缩”、“停止收护帮”参数需要删除。 |  |  | 矫贺岩
36 | 18018 | 网络版遥控器——V4网络版遥控器与V4控制器进行对码时，若系统任意一台控制器处于急停状态，通过遥控器完成与急停控制器或其他控制器对码之后，通过任意急停按钮均无法解除遥控器的对码。 |  | 修改代码 | 矫贺岩
37 | 17436 | 网络版支架控制器——控制器进行25N按键10万次性能测试，4个按键中出现1个按键锅仔片按键手感下降，解析后发现锅仔片出现细小裂痕。 |  | 已验证 | 郭伟伟
38 | 17541 | 网络版支架控制器——第一次试制3台控制器进行跌落试验时，出现2#控制器的红外模块连接线脱落的情况。 |  | 已验证 | 郭伟伟

## V4控制器-网络版-v8803-22.11.15
版本:v8.8.0.3 发布日期：2022.11.15 发布基线:8539 基线路径:http://172.16.13.161/2022-V4-Controller/2022-v4-controller/tree/2022-V4-Controller-SysTest 提测人:矫贺岩 发布原因: 需求附件(可选项，如果只修改BUG则不需要修改，如果需要文档变更则需要添加附件):
索引 | 0017164: | 问题点描述 | 问题点原因 | 问题点对策 | 修改人 | 发布人员
1 | 19150 | 网络版支架控制器--控制器在更新外围设备程序时出现保存文件界面文字缺失现象。 | 外围设备更新时，禁止读取字库 | 修改代码 | 矫贺岩 | 矫贺岩
2 | 19000 | 网络版支架控制器--补压组合工作升柱启动条件缺少补压下限，会导致补压动作过程不补压。 | 重新梳理所有补压，并增加补压下限 | 修改代码 | 矫贺岩
3 | 18178 | 人员接近保护控制器外壳上的“HNDZ”图标脱落。 |  | 厂家已优化喷涂工艺 | 马健华
4 | 17970 | 网络版支架控制器——服务器、控制器正确连接，然后不对沿线执行任何操作，日志记录中总是有控制器重启的记录。 | 目前优化了时间 | 修改代码 | 矫贺岩
5 | 18990 | 网络版支架控制器--邻架控制自动移架时，参数触发间隔为0，但实际动作架为右方向触发间隔1的控制器 | 架号增向为左时，未处理 | 修改代码 | 矫贺岩
6 | 17381 | 网络版支架控制器——自动放顶煤过程中，设置收尾梁运行触发1（尾梁角度）触发使能为允许，正确连接底座、尾梁角度，放煤过程中不再执行收尾梁动作。 | 增加参数 | 修改代码 | 矫贺岩
7 | 17384 | 网络版支架控制器——自动放顶煤过程中，设置伸尾梁运行触发1（尾梁角度）触发使能为允许，正确连接底座、尾梁角度，放煤过程中不再执行伸尾梁动作。 | 增加参数 | 修改代码 | 矫贺岩
8 | 17730 | 网络版支架控制器--更新为V8.1.2.0程序后出现连接新老工装电磁阀均出现按键反应延迟现象。 |  | 修改代码 | 矫贺岩
9 | 17871 | 网络版支架控制器--成组动作参数中设置执行间隔数，组内架数后，执行动作架数不明确。 |  | 修改代码 | 矫贺岩
| 19151 | 网络版控制器--控制器复位后立马使用遥控器对码，对码成功后控制器闭锁灯亮 |  | 修改代码 | 矫贺岩

## 模板
版本:（发布的程序版本号） 发布日期：（提测日期） 发布基线:（tag信息） 基线路径:http://172.16.13.161/2022-V4-Controller/2022-v4-controller.git 提测人:（提交测试人） 发布原因:修改BUG/新增需求 (如果只修改BUG则按照表格填写，如果新增需求将需求来源写入BUG编号栏，将详细需求描述写入问题点描述栏):
索引 | BUG编号 | 问题点描述 | 问题点原因 | 问题点对策 | 修改人 | 发布人员
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
81

## V4控制器-网络版-v8803-22.12.2
版本:v8.8.1.1 发布日期：2022.12.2 发布基线:8811 基线路径:http://172.16.13.161/2022-V4-Controller/2022-v4-controller/tree/2022-V4-Controller-SysTest 提测人:郭厚银 发布原因: 需求附件(可选项，如果只修改BUG则不需要修改，如果需要文档变更则需要添加附件):
索引 | 0017164: | 问题点描述 | 问题点原因 | 问题点对策 | 修改人 | 发布人员
1 | 19216 | 网络版支架控制器--版本信息界面中传感器被禁止后仍然能够正常显示版本号。 |  |  | 郭厚银 | 郭厚银
2 | 19212 | 网络版支架控制器--四柱配置文件中升后柱运行触发2及运行触发3调平下限调平上限最小值能设置为-181° |  |  | 郭厚银
3 | 19186 | 网络版支架控制器--将成组配置1-L1设置为无，成组动作界面显示错误 |  |  | 郭厚银
4 | 19214 | 网络版支架控制器--v4控制器需明确四柱补压逻辑是满足补压下限的那个柱进行补压还是同时满足两个柱的补压下限补压。 | json文件判断条件太苛刻 | 放开限制 | 矫贺岩
5 | 19213 | 网络版支架控制器--自动移架升后柱中运行触发2、3中调平上限及调平下限未启动暂停恢复升后柱功能 | json文件中未判断两个传感器的插值 | 优化json，并优化代码 | 矫贺岩
6 | 19199 | 网络版支架控制器--控制器在修改IP地址时有时出现修改不成功现象。 | 初步怀疑为，配置帧广播支架未收到 | 现将广播帧发送为两次 | 矫贺岩
7 | 17970 | 网络版支架控制器——服务器、控制器正确连接，然后不对沿线执行任何操作，日志记录中总是有控制器重启的记录。 | 复位原因读取时间过慢，导致寄存器清空 | 提前读取复位原因 | 矫贺岩
8 | 19201 | 网络版支架控制器--给控制器下发遥控器配置文件时，控制器显示错误信息。 | 百分比赋值的时候计算出现bug | 优化计算方式 | 矫贺岩
9 | 19185 | 网络版支架控制器--补压参数中缺少补压下限 | json文件内容缺失 | 修改json文件 | 矫贺岩
10 | 17772 | 网络版遥控器——V4网络版遥控器与V4控制器完成对码后，声光报警器与蜂鸣器会同时预警，若此时遥控器按下“停止”键，声光报警器与蜂鸣器停止预警，与原来遥控器操控支架控制器的处理不同。 | 控制器遥控器停止为同一接口 | 增加遥控器停止的来源，遥控器的停止不停止声光 | 矫贺岩
11 | 19182 | 网络版支架控制器--全面更新电磁阀驱动器程序时，控制器显示接收文件101%。 | 百分比赋值的时候计算出现bug | 优化计算方式 | 矫贺岩
12 | 19210 | 网络版支架控制器--开启自动反冲洗后运行界面中“正在冲架号”不会实时刷新。 |  |  | 秦喜
13 | 19114 | 网络版支架控制器--控制器在自动补压动作完成后，不会返回主界面而是停留在动作界面。 |  |  | 秦喜
14 | 19162 | 网络版支架控制器--修改单动作点号时，只能通过数字键修改不能使用上下键修改，建议优化。 |  |  | 秦喜
15 | 17934 | 网络版支架控制器--同时携带多个标签进入检测距离范围内会出现检测不到标签距离信息。 |  |  | 秦喜
16 | 19183 | 网络版支架控制器--成组动作再在1#及250#控制器操作时出现不正确逻辑。 |  |  | 秦喜
17 | 19122 | 网络版支架控制器--控制器在急停闭锁界面时使用web更新控制器脚本文件出现界面文字重叠现象。 |  |  | 秦喜
18 | 19115 | 网络版支架控制器--控制器在脚本分离过程中出现接收文件失败且未更新成功现象，怀疑与服务器使能参数相关。 |  |  | 杨越